第二十一届全国癌症防治宣传周活动

（滁州启动仪式）

策

划

方

案

滁州市癌症康复协会

2015-3-20

一、宣传活动名称：第二十一届全国癌症防治宣传周活动启动仪式

二、活动背景、目的与意义

背景：“4.15”全国肿瘤防治宣传周是由中国抗癌协会1995年倡导发起的，每年的4月15-21日规定为全国肿瘤防治宣传周。根据中国抗癌协会及癌症康复工作委员会的工作安排，拟在滁州市开展肿瘤防治宣传活动及启动仪式。

目的：传播科学理念、普及抗癌知识、坚定抗癌信心。通过集体行走活动，媒体大力宣传报道，使防癌抗癌家喻户晓。

意义：通过多种形式广泛宣传抗癌防癌科普知识，使广大人民群众提高了防癌意识、增加了科学抗癌知识，从而进一步推动了我市抗癌事业和康复工作的健康发展，对战胜癌症恶魔具有重要的意义。

三、活动主题：科学抗癌、关爱生命。

四、活动口号：抗击肿瘤、从了解开始。

五、活动时间：2015年4月15-21日

六、活动地点：滁州市人民广场南大门，南谯南路和天长东路。

七、活动形式：400多名癌症患者统一着装，大型集体“一起走”。

八、主办单位：滁州市抗癌协会、滁州市癌症康复协会

协办单位：滁州市第二人民医院、江苏华恒昌集团、滁州市

第一人民医院、滁州市中西医结合医院、滁州市

皖东人民医院

九、参加人员：邀请市政府办及市民政局、市卫生局、市体育局分管领导，市总工会、市妇联、市红十字会领导；滁州市抗癌协会和滁州市癌症康复协会所有会员；滁州市第二人民医院、滁州市第一人民医院、滁州市中西医结合医院、滁州市皖东人民医院的分管领导、肿瘤科主任和医护人员；江苏华恒昌集团预检一号“六早”销售代表；滁州市老年大学、滁州市老科技工作者协会、滁州市慈善爱心捐助协会、滁州市个体行医者协会、滁州市太极拳协会、滁州市自行车运动协会等负责人；滁州市广播电视台、滁州日报社皖东晨刊、滁州在线、E滁州网、嗨滁州网、滁州社区服务网等记者。共计400余人。

十、活动内容：

（一）领导成员安排

总指挥：杨振平院长

总负责：夏晓阳主任

总执行：金献国

总策划：许良彪

接待组负责人：朱静

宣传组负责人：朱秀丽

后勤组负责人：金山

安全组人责任：刘尚金

人员工作安排

活动安全组：安全治安最重要，负责排除安全隐患，监督道路交通畅通。

活动宣传组：负责活动前期、中期、后期工作宣传，介绍活动内容情况等。

活动接待组：负责接待领导和嘉宾，需要时安排小车接送。

活动后勤组：负责搬动道具、桌椅、茶水、清洁卫生等

活动纪检组：负责整场纪律秩序等。

活动机动组：负责接受临时安排的工作。

- 活动流程

活动准备阶段：

1抗癌协会和癌康协会两家沟通商讨研究

2设计策划活动方案

3发布活动信息，海报及网站宣传

4赞助企业和经费

5请示市容管理局和市公安局交警支队，安排落实“一起走”交通路线

6邀请领导、嘉宾和记者，医护人员

7购置活动所需物资，包括主席台搭建

8通知各医疗单位摆设咨询台，开展专家现场义诊

活动开展阶段：

7点至8点半报到登记，华恒昌预检一号筛查，后勤组负责

8点半方阵队形排列，纪检组负责

9点启动仪式开始，

开场锣鼓、播放背景音乐

主持人朱秀丽上场

领导上台列位

抗癌协会领导讲话

癌康协会会长讲话

肿瘤专家代表讲话

企业代表讲话

卫生局领导讲话

政府分管市长讲话

老领导胡成功宣布启动仪式开幕

舞蹈《好运来》、拳剑表演《42式太极拳》

大合唱协会会歌《追琢梦想》、《歌唱祖国》

表演大型手语舞《一起走》

合影照相

400多人着装三种颜色服装，两人并列排成长形方阵，沿着非机动车道路列队行走。锣鼓开道，边走边散发宣传单页。领队男宾***、女宾***。行径路线：从人民广场南大门出发，由凤凰路转至南谯路（建行），右转前行经过高杆灯至麦当劳，再右转至天长东路，直至终点滁州火车北站。

活动结束阶段

整理物品、清理场地

安排领导和嘉宾就餐

在协会网站上传活动图片资料

跟踪媒体宣传报道

总结上报活动情况