附件1

2016年第22届全国肿瘤防治宣传周活动方案策划书

2016年3 月24 日

| 单位名称 | 四川省抗癌协会、四川省癌症防治中心·四川省肿瘤医院 |
| --- | --- |
| 活动具体时间 | 2016.3.28-7.31 | 活动地点 | 四川省肿瘤医院、社区 |
| 活动策划方案 | 方案附后 |

第22届全国肿瘤防治宣传周（四川站）

活动实施方案

第22届全国肿瘤防治宣传周活动将于2016年4月15日-21日在全国范围内开展。本次宣传周主题为“科学抗癌，关爱生命”，副主题为“癌症防治，我们在行动”,倡议通过均衡膳食、戒烟限酒、适时筛查、规范诊疗、快乐生活等，推动对癌症的有效防治。活动由中国抗癌协会主办，各专业委员会、省市抗癌协会和事业团体会员单位联合承办。四川省抗癌协会作为承办单位之一，为保证四川站活动顺利进行，特联合四川省肿瘤医院，制定活动实施方案如下：

一、活动时间

2016年3月28日-7月31日。

二、承办单位

四川省抗癌协会、四川省癌症防治中心·四川省肿瘤医院。

三、活动宗旨

按照癌症三级预防的理念，与媒体紧密结合，全民总动员，着力开展科普宣传、早诊早治、康复护理等系列肿瘤防治活动，以传播科学理念、普及抗癌知识、坚定抗癌信心、战胜癌症恶魔。

四、活动内容

第22届全国肿瘤防治宣传周（四川站）系列活动安排表

| 类型 | 时间 | 地点 | 活动内容 | 目标人群 | 承办部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前序活动 | 3.28-4.14 |  | “十大抗癌明星”报名、投票及专家评选 | 社会抗癌斗士 | 癌防中心办、康复会、相关临床科室、成都商报 |
| 主体活动 | 4.15（周五） | 医院 | 1.开幕式 2.大型抗癌健身文体节目公益演出暨十大抗癌明星颁奖典礼 | 住院患者及家属、康复会会员、本院职工、参评抗癌明星 | 癌防中心办、康复会、工会、团委、护理部、党办、院办、成都商报 |
|  | 4.17（周日） | 社区 | 1.肿瘤专家义诊 2.护理专业小组进社区 3.抗癌明星（2名）讲述自身抗癌经历 4.康复会会员表演抗癌健身操 | 社区居民 | 癌防中心办、医务部、护理部、临床相关科室、康复会 |
|  | 4.18（周一） | 医院 | 肿瘤患者营养患教会 | 住院患者及家属 | 护理部 |
|  | 4.19（周二） | 医院 | 心理健康讲座 | 住院患者、康复会员 | 护理部、康复会 |
|  | 4.20（周三） | 四川电视台 | “健康四川”栏目肿瘤防治宣传周专题节目（20分钟） | 电视观众 | 癌防中心办、院办、胸科、妇瘤科、医务、党办、康复会、卫计委宣教处 |
|  |  | 医院 | 科普讲座：癌性疼痛的治疗及自我料理 | 住院患者、康复会员 | 康复会 |
|  | 4.21（周四） | 医院 | 1.全天挂号免费 2.胸科、妇瘤科多学科专家免费会诊（MDT） 3.发放宣传资料 | 社会群众、院内就诊、住院病人等 | 癌防中心办、医务、康复会、财务、门办、胸科妇瘤科等临床科室 |
|  | 4.15-21 | 四川电视台、四川省广播电台 | 1.省电视台：肿瘤防治宣传短片（每日由一位专家代言）（3分钟） 2.省广播电台：每日肿瘤专家访谈及听众互动（10分钟左右） | 电视观众、电台听众 | 癌防中心办、相关临床科室、医务、党办、卫计委宣教处、 |
|  | 即日起-4.21日 | 医院官微 | 1.即日起-4.20：通过医院官微报名免费体检。 2. 4.21从医院官微免费体检报名人群中随机抽取50名幸运用户。 | 社会大众 | 癌防中心办、健康管理中心、信息科 |
| 后续活动 | 4.22-7.31 | 医院 | 1.为50名幸运微信用户提供价值800元/人的免费体检。 2.为10名“抗癌明星”提供价值1000元/人的免费体检。 3.为50名“抗癌亲善大使”提供价值500元/人的免费体检 | 医院官微幸运用户、十大抗癌明星、抗癌亲善大使 | 癌防中心办、健康管理中心、医务部、临床相关科室、门办、财务处 |

五、具体安排

一、前序活动（3月28日-4月14日）

1.活动内容

3月31日前，通过四川省康复会推荐、肿瘤医院专家/医生介绍、媒体招募等多种渠道面向全社会征集抗癌斗士，收集其感人的抗癌经历。4月1-10日通过成都商报四川名医专栏开展公众线上投票。4月11-13日统计票数高低，提交专家评审；4月14日结合网络投票和专家评定，选出感动四川的“十大抗癌明星”以及50名“抗癌亲善大使”。

2.活动前准备

通过院内、康复会内动员，结合医院官网、官微，联合成都商报四川名医栏目进行活动宣传动员。

3.活动分工

（1）癌防中心办：号召四川省康复会、肿瘤医院专家/医生推荐抗癌明星候选人；宣传动员。

（2）康复会、相关临床科室：抗癌明星候选人推荐及资料上报。

（3）成都商报：“十大抗癌明星”评选活动策划及组织实施。

二、主体活动

（一）4月15日（周五）

1.活动内容

（1）开幕式：由院领导和相关专家列席，向广大病员、群众、媒体介绍“肿瘤防治宣传周”的背景、目的、四川站系列活动安排，并接受媒体采访（不少于7家媒体）。

（2）大型抗癌健身文体节目公益演出暨十大抗癌明星颁奖典礼：癌症康复者、志愿者、医务人员共同表演抗癌健身文体节目；对先前网络评选出的“十大抗癌明星”颁奖（每位抗癌明星获赠我院价值1000元/人的免费体检项目），赋予抗癌明星未来的公益职责，由获奖代表分享抗癌心路历程，传递抗癌正能量。活动给予每位“抗癌亲善大使”价值500元/人的我院免费体检项目，以鼓励其对抗癌公益所做的贡献。活动邀请不少于7家媒体报道。

2.活动前准备

（1）通过官网、官微，联合电视、报纸、广播等主流媒体面向社会大众进行宣传动员。

（2）文体节目准备：拟定节目单，开展节目排练和彩排。

（3）“十大抗癌明星”资料整合：整合十大抗癌明星个人抗癌历程、感人事迹、突出贡献等，制作成宣传材料。

3.活动分工

（1）癌防中心办:统筹规划、部门协调、宣传动员。

（2）康复会：演出策划；院内动员；组织会员参与；编排表演节目。

（3）工会、团委、护理部：编排表演节目。

（4）院办：安排领导出席并讲话。

（5）医务：安排相关专家列席开幕式。

（6）党办：联系至少7家媒体现场报道；安排采访相关领导、专家；活动后收集相关报道材料。

（7）成都商报：颁奖策划；抗癌明星资料整合及其宣传材料制作。

4.后续活动

联合成都商报组织“十大抗癌明星”开展后续抗癌公益活动，包括：与肿瘤专家组成“健康巡讲团”定期深入社区进行科普教育；成立以抗癌明星和肿瘤专家为核心的分癌种“病友圈”，携手同行，科学抗癌。

（二）4月17日（周日）

1.活动内容

（1）肿瘤专家义诊：组织多学科专家/医生团队深入社区开展肿瘤防治义诊咨询。

（2）护理专业小组进社区：肿瘤营养、肿瘤康复、肿瘤疼痛、伤口造口小组进社区，开设科普讲座，普及癌症防治知识；开展基础性体格检查，义诊肿瘤专家根据检查结果给予健康相关指导。

（3）抗癌明星讲述自身抗癌经历：根据系列活动之“十大抗癌明星”的评选结果，选取2位抗癌明星，现场讲述自身的抗癌经历。

（4）组织四川省康复会会员表演集体抗癌健身操（半小时）。

2.活动前准备

提前联络社区，进行现场活动协调。

3.活动分工

（1）癌防中心办：统筹规划、与各医院相关部门、社区和媒体协调；宣传动员。

（2）医务部：协调相关科室派员组成社区义诊专家/医生团队。

（3）护理部：护理小组进社区。

（4）临床相关科室：派员参加社区义诊。

（5）康复会：社区协调；组织会员表演抗癌健身操；抗癌斗士选择及演讲材料准备。

（三）4月18日（周一）

1.活动内容

肿瘤患者营养宣教会：针对医院住院患者及其家属开展肿瘤营养科普讲座，开展医患咨询互动。

2.活动前准备

制定活动方案；开展院内宣传动员；邀请专家授课。

3.活动分工

护理部全面负责。

（四）4月19日（周二）

1.活动内容

心理健康讲座：针对医院住院患者及康复会会员开展心理健康讲座，普及心理健康相关知识，接受患者心理咨询，提供指导性心理疏导建议。

2.活动分工

（1）护理部：制定活动方案，开展院内宣传动员，具体实施心理工作坊。

（2）康复会：组织康复会会员参加。

（五）4月20日（周三）

1.活动内容

（1）四川电视台“健康四川”栏目肿瘤防治宣传周专题节目（20分钟）：邀请院领导及2-3名专家参与栏目访谈，组织部分医生和康复会会员作为现场观众；开展现场观众与专家互动；邀请抗癌积极分子讲述自身抗癌经历。

（2）科普讲座：邀请临床专家为广大住院患者、康复会会员及其家属讲授“癌性疼痛的治疗及自我料理”，开展专家与患者/家属间的问答互动。

2.活动前期准备

联系卫计委宣教处，3月29日前确定出席“健康四川”的院领导及专家，准备访谈提纲和内容，收集抗癌积极分子典型案例。4月5-8日期间，组织领导、专家及康复会会员参与节目录制。

3.活动分工

（1）癌防中心办：统筹协调，对外联络，方案策划。

（2）院办：邀请郎院出席节目录制，准备访谈提纲及内容。

（3）胸科、妇瘤科：邀请李强主任、张国楠主任拨冗参加节目录制，准备访谈提纲及内容。

（4）医务：协调相关临床科室派员参加节目现场录制。

（5）党办：协调癌防中心对外联络。

（6）康复会：组织康复会会员参加节目录制，准备抗癌积极分子典型案例材料；邀请科普讲座讲授专家，动员住院患者、康复会会员及其家属参加。

（7）卫计委宣教处：节目筹划、录制，联系电视台播出。

（六）4月21日（周四）

1.活动内容

（1）全院义诊：4月21日当天四川省肿瘤医院门诊所有坐诊专家、医生的挂号费全部免费。

（2）胸科、妇瘤科MDT会诊：胸科、妇瘤科分别组织MDT成员形成胸科会诊组和妇瘤科会诊组，对事先预约登记的患者依次进行免费会诊，解答患者疑问，提出指导性诊疗建议。

（3）发放宣传资料:在开幕式、义诊、会诊现场及各病区发放肿瘤防治宣传资料，张贴宣传海报。

2.活动前准备

（1）成立“会诊服务组”，通过院内官网、官微，联合电视、报纸、广播等主流媒体招募自愿参加胸科和/或妇瘤科MDT会诊的患者（计划招募胸科、妇瘤科病患各10例），4月15日之前根据报名者提供的相关检查资料（影像资料、病理结果、住院病历等），整理每位患者待解决的问题，报妇瘤科、胸科负责人筛选，对符合多学科会诊的前10例病患反馈信息，对其进行预登记和排号，交代21日当天会诊流程；对不符合会诊要求的患者，直接反馈进一步诊治建议，如有需要，可于21日当天到院参加免费义诊。

（2）通过官网、官微，联合电视、报纸、广播等主流媒体面向社会大众宣传免费挂号、MDT预约，以及免费体检等优惠活动，为活动造势。

3.部门分工

（1）癌防中心办：统筹规划，部门协调；前期宣传；成立“会诊服务组”，派专人接待会诊报名及预约登记排号。

（2）医务：协调门诊免费挂号。

（3）康复会：邀请会员参加义诊和预约MDT检查。

（4）财务：门诊收费室提前准备，安排入账。

（5）门办：导医解释义诊活动；统计当天门诊免费挂号人次总数、坐诊医生/专家数及职称构成、不同职称医生/专家免费挂号人次数。

（6）胸科、妇瘤科：安排MDT成员形成胸科会诊组和妇瘤科会诊组，对报名参加MDT的患者资料进行初筛，活动当天对登记病患开展免费多学科专家会诊。

（七）4月15-21日（持续一周）

1.活动内容

（1）每日肿瘤防治宣传短片：4月15-21日期间，每晚在四川公共频道“联播四川”固定时段播放由我院专家代言的肿瘤防治宣传短片（每日一位专家，短片时长3分钟，每晚18:30首播，24:00重播）。

（2）每日电台专家访谈：4月15-21日期间，每晚8:00在四川广播电台新闻频率“健康百分百”专栏播出由我院专家录制的肿瘤防治宣传周主题访谈节目，浅谈肿瘤的预防与治疗，并与听众互动，接受健康咨询（每日一位专家，时长10分钟）。

2.活动前准备

联系卫计委宣教处，3月29日前确定参加宣传短片录制和电台访谈的相关专家，准备宣传短片内容及电台访谈提纲。4月5-8日期间，组织相关专家参与节目录制。

3.活动分工

（1）癌防中心办：统筹安排、组织协调、对外联络。

（2）临床相关科室：派专家参加宣传片录制和电台访谈节目，准备录制内容和访谈提纲。

（3）医务部：组织协调相关专家参加电视台电台节目。

（4）党办：协调癌防中心对外联络和宣传动员。

（5）卫计委宣教处：节目策划、录制、联系电视台播放。

（八）即日起-4月21日

1.活动内容

免费体检报名和人员抽取：即日起关注医院官方微信即可参与报名（报名截止4月20日）。4月21日，我院在报名用户中随机抽取50名免费体检幸运用户，并通过微信公众平台向幸运用户发送预约号及免费体检须知，通知其在5月31日前到我院接收免费体检。

2.活动前准备

通过医院宣传平台及公共媒体面向全社会征集自愿接受免费体检者。

3.活动分工

（1）癌防中心办：统筹安排、组织协调、对外联络、宣传动员。

（2）健康管理中心：免费体检活动策划；确定免费体检幸运用户抽取方式。

（3）信息科：协助癌防中心办、健康管理中心做好报名人员登记、幸运用户抽取及信息反馈等技术支持工作。

三、后续活动（4月22日-7月31日）

1.活动内容

（1）微信幸运用户免费体检：对抽取的50例微信报名幸运用户，提供价值800元/人的免费体检（体检中心医生根据受检对象情况制定个性化体检项目），如检查发现疾病或问题，免费预约相关专家。

（2）抗癌明星免费体检：为10名“抗癌明星”提供价值1000元/人的免费体检；为50名“抗癌亲善大使”提供价值500元/人的免费体检。

注：若抗癌明星或抗癌亲善大使同时为免费体检的幸运用户，仅享受较高价格的免费检查服务。

2.活动前准备

提前设定免费体检相关项目，在预算范围内制定若干套体检方案以供用户选择。指定人员负责免费体检开单及专家预约，熟悉流程。

3.活动分工

（1）癌防中心办：统筹安排、组织协调、对外联络。

（2）健康管理中心：设定免费体检相关项目，制定若干套体检方案以供用户选择；协调相关科室开展免费体检。

（3）医务部：配合健康管理中心设定体检项目，设立免费体检接待处，派专人开具免费体检检查单和后续专家免费预约；协调临床各科室开展免费体检。

（4）临床相关科室：依据标有活动标志的体检单提供免费体检项目，必要时优先免费提供专家咨询。

（5）门办：对宣传周期间免费检查者提供导医咨询。

（6）财务处：免费体检纳入各科室工作量入账。

六、活动经费

活动预算见下表。经费由四川省抗癌协会、四川省肿瘤医院共同承担。鼓励四川省抗癌协会下属各专业委员会向爱心企业寻求活动支持。

活动预算

| 类别 | 金额（元） |
| --- | --- |
| 1.免费体检 | 48,000 |
| 2.免费挂号义诊、MDT会诊 | 15,000 |
| 3.抗癌明星奖品 | 40,000 |
| 4.社区义诊 | 10,000 |
| 5.抗癌公益演出 | 25,000 |
| 6.广告制作 | 10,000 |
| 7.媒体 | 120,000 |
| 8.其他 | 10,000 |
| 合计 | 278,000 |

七、活动总结

4月30日前收集整理相关活动资料，完成活动简报和工作报告，上报中国抗癌协会、四川省卫生计生委，并通过医院公众平台对外发布。